## ガントチャート
仕様書へ |  |  | タイトル | StartOn(仮) | [8 empty] | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  |  |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19
| 内容 |  |  | 予定 |  | 実績 |  | 進捗率 | 担当 | ３月 | [20 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月
|  |  |  | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | time axis 2019-03-11 to 2019-05-31
| 1 | 日本ゲーム大賞 |  | 2019-03-15 | 2019-05-31 | 2019-03-15 |  |  | 全員
| 2 | プロトタイプ作成 |  | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 2019-03-11 | 2019-03-15 |  | プログラマー
| 3 | αー版 |  | 2019-03-15 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  |  | プログラマー
| 4 | タイトル |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 5 | 演出 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プランナー
| 6 | BGM/SE |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 7 | カーソル操作 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 8 | レイアウト |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | デザイナー
9
10
| 11 | 画面遷移 |  | 2019-03-15 | 2019-03-30 | 2019-03-15 |  |  | 上井
| 12 | メニュー画面 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 13 | ★について | [6 empty] | プログラマー
| 14 | ★移動 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  |  |  | 宮川
| 15 | ★回転 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  |  |  | 宮川
| 16 | 星の光のONとOFF |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 17 | 星の衛星処理 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  |  |  | プログラマー
| 18 | 衛星処理のONOFF |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  |  |  | プログラマー
| 19 | 星と星との当たり判定 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 20 | 地面と星の判定 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  |  |  | プログラマー
| 21 | 星とONブロックとの判定処理 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 22 | 星とOFFブロックの判定処理 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 23 | 5つのオブジェで★を作る |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | 柴田
| 24 | デバック |  | 2019-03-11
25
26
| 27 | クリア処理 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 28 | 演出 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プランナー
| 29 | レイアウト |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | デザイナー
| 30 | 状態遷移 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
31
32
| 33 | 簡単なステージ作成 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プランナー
| 34 | ステージ考案 |  | 2019-03-15 | 2019-03-30 | 2019-03-15 | 2019-03-30 |  | プランナー
| 35 | ステージ作成 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 36 | ちょっとしたギミック |  | 2019-03-15 | 2019-03-30 | 2019-03-15 | 2019-03-30 |  | プランナー
37
38
| 39 | β版作成 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30 |  |  |  | 全員
| 40 | 完成版タイトル |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | 全員
| 41 | テクスチャ |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | デザイナー
| 42 | BGM/SE | [6 empty] | プログラマー
| 43 | 画面遷移 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | 上井
| 44 | カーソル操作 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プログラマー
| 45 | 演出 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プランナー
| 46 | レイアウト | [6 empty] | デザイナー
| 47 | UI | [6 empty] | プログラマー
48
| 49 | 完成版メインメニュー
| 50 | テクスチャ |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | デザイナー
| 51 | BGM/SE | [6 empty] | プログラマー
| 52 | 画面遷移 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | 上井
| 53 | カーソル操作 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プログラマー
| 54 | 演出 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プランナー
| 55 | ステージセレクト |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プログラマー
| 56 | レイアウト | [6 empty] | デザイナー
| 57 | UI | [6 empty] | プログラマー
58
| 59 | 完成版ゲームモード
| 60 | ★について
| 61 | 移動 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 宮川
| 62 | 回転 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 宮川
| 63 | 星の光のONOFF |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 64 | 星の衛星処理 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | プログラマー
| 65 | 星と星との当たり判定 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | プログラマー
| 66 | 地面と星の判定 |  | 2019-03-15 | 2019-03-31 | 2019-03-15 | 2019-03-20 |  | プログラマー
| 67 | 星とONブロックとの判定処理 |  | 2019-03-11 |  |  |  |  | プログラマー
| 68 | 星とOFFブロックの判定処理 |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | プログラマー
| 69 | 5つのオブジェで★を作る |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | 柴田
| 70 | 星の優劣（どっちが衛星になるか） |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プログラマー
71
72
73
74
75
| 76 | ステージ作成 | [6 empty] | プランナー
| 77 | ステージ１ |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プランナー
| 78 | 構成 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プランナー
| 79 | 作成 | [6 empty] | プログラマー
| 80 | 演出 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プランナー
| 81 | ギミック |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プランナー
| 82 | レベルデザイン |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プランナー
| 83 | 命名 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プランナー
| 84 | デバック | [6 empty] | 全員
85
86
| 87 | ステージ２ | [6 empty] | プランナー
| 88 | レベルデザイン（ステージ１より深く） |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プランナー
| 89 | ステージ１に準ずる
90
| 91 | 以降ステージを作る | [6 empty] | プランナー
92
93
94
| 95 | UI | [6 empty] | プログラマー
| 96 | ★を光らせる | [6 empty] | プログラマー
| 97 | 星の衛星軌道の表示 | [6 empty] | プログラマー
98
99
100
101
102
103
104
| 105 | クリア画面 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プログラマー
| 106 | 演出 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プランナー
| 107 | レイアウト |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | デザイナー
| 108 | 画面遷移 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | プログラマー
| 109 | RANK?? | [6 empty] | プログラマー
110
111
112
113
114
115
116
| 117 | 仕様書 |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
| 118 | 基本事項 |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
| 119 | 状態遷移 |  | 2019-03-13 | 2019-03-30 | 2019-03-13 | 2019-03-30 |  | プランナー
| 120 | メインシステム |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
| 121 | キャラクター |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
| 122 | ☆ |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
| 123 | オブジェクト |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
| 124 | ギミック |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
125
126
| 127 | UI | [6 empty] | プランナー
| 128 | UI素材一覧 | [6 empty] | プランナー
| 129 | UI配置 | [6 empty] | プランナー
130
131
132
| 133 | ゲーム演出 | [6 empty] | プランナー
| 134 | タイトル演出 | [6 empty] | プランナー
| 135 | ステージ選択演出 | [6 empty] | プランナー
| 136 | ゲーム演出 | [6 empty] | プランナー
| 137 | クリア画面演出 | [6 empty] | プランナー
138
139
140
| 141 | BGM/SE | [6 empty] | プランナー
| 142 | BGM一覧 |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
| 143 | SE一覧 |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
144
145
146
| 147 | グラフィック | [6 empty] | プランナー
| 148 | キャラクター |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
| 149 | 概要 |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
| 150 | アニメーション |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
| 151 | オブジェクト |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
| 152 | 背景 |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
153
154
155
| 156 | ステージ | [6 empty] | プランナー
| 157 | ステージ１作成（紙媒体） |  | 2019-03-13 |  |  |  |  | プランナー
158
| 159 | 続く
160
161
162
163
| 164 | キャラクター制作 |  | 2019-03-15 | 2019-03-31 |  |  |  | デザイナー
| 165 | 主人公キャラ |  | 2019-03-15 | 2019-03-31 |  |  |  | デザイナー
| 166 | デザインラフ |  | 2019-03-15 | 2019-03-30 |  |  |  | デザイナー
| 167 | キャラモデリング |  | 2019-04-01 | 2019-04-05 |  |  |  | デザイナー
| 168 | 素材作成 |  | 2019-04-01 |  |  |  |  | デザイナー
| 169 | テクスチャ |  | 2019-03-15 |  |  |  |  | デザイナー
170
171
172
| 173 | 必要オブジェクト | [6 empty] | デザイナー
| 174 | ほかの星 | [6 empty] | デザイナー
175
176
177
| 178 | 背景 |  | 2019-03-15 | 04/31 |  |  |  | デザイナー
| 179 | ステージ1背景 |  | 2019-03-15 | 2019-03-31 |  |  |  | デザイナー
| 180 | タイトル |  | 2019-03-15 | 2019-03-31 |  |  |  | デザイナー
| 181 | タイトルロゴ |  | 2019-03-15 | 2019-03-31 |  |  |  | デザイナー
| 182 | タイトルアニメーション |  | 2019-03-15 | 04/31 |  |  |  | デザイナー
| 183 | メインメニュー背景 |  | 2019-03-15 | 2019-03-31 |  |  |  | デザイナー
| 184 | ステージ選択画面 |  | 2019-03-15 | 2019-03-31 |  |  |  | デザイナー
| 185 | クリア画面 |  | 2019-03-15 | 2019-03-31 |  |  |  | デザイナー
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

## member
平野
川又
上井
柴田
田内
宮川
カン
藤田
全員
プランナー
プログラマー
デザイナー

## 更新履歴
更新日時 | 内容 | 更新者
2019-04-10 | ガントチャートの作成（未完） | 平野